## Iteracion4
Story Points (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13)
Tarea | Ana | Bruno | Maxi | Gabriel | Santi Alfonso | Santi Lopez | German | Estimación
Mejora: Cambio de logo | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
Mejora: Agregar modo nocturno | 8 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 13 | 13
Mejora: Agregar idiomas | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8
Agregar chat | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8
Mejoras para los favoritos | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3

## Iteracion3
Story Points (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13)
Tarea | Ana | Bruno | Maxi | Gabriel | Santi Alfonso | Santi Lopez | German | Estimación
Has sido invitado a una penca | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3
Crear Grupo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3
Inicio de sesión con usuario de google | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 5 | 13 | 5
Editar usuario | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3
Ver perfil | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 8 | 5
Recuperar contraseña | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3
LogOut | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1
Registro de usuario | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5
Notificar partida lista para comenzar | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5
Notificar partida finalizada | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3
Notificar penca finalizado | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5
Dar de alta torneos | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8
Dar de alta Deportes | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5
Definición de criterios de puntaje | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5
Ingresar resultados manualmente | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3
Ingresar resultados automáticamente | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5
Estadísticas del encuentro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Apuestas oficiales | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8
Ver reglamento y puntaje | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3
Ingresar pronósticos | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5
Agregar favoritos por deporte | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5
Ver pronósticos por usuarios | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3

## Iteracion2
Story Points (1, 2, 3, 5, 8, 13)
Tarea | Ana | Bruno | Maxi | Gabriel | Santi Alfonso | Santi Lopez | German | Estimación
Crear una penca | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5
Baja de participantes | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3
Unirse a Penca | 5 | 8 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 13
Ver ranking de la penca | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 13 | 5 | 8
Envío de invitaciones para sumarse a la penca | 3 | 5 | 8 | 13 | 8 | 5 | 5 | 8
Ver partidos del día | 8 | 13 | 5 | 8 | 8 | 13 | 5 | 8
Aceptar o rechazar invitación a una penca | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5