## Iteracion3
Story Points (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13)
Tarea | Ana | Bruno | Maxi | Gabriel | Santi Alfonso | Santi Lopez | German | Estimación
Inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña
Inicio de sesión con usuario de google
Editar usuario
Ver perfil
Recuperar contraseña
LogOut
Registro de usuario
Notificar partida lista para comenzar
Notificar partida finalizada
Notificar torneo finalizado
Dar de alta torneos
Dar de alta Deportes
Definición de criterios de puntaje
Ingresar resultados manualmente
Ingresar resultados automáticamente
Estadísticas del encuentro
Apuestas oficiales
Ver reglamento y puntaje
Ingresar pronósticos

## Iteracion2
Story Points (1, 2, 3, 5, 8, 13)
Tarea | Ana | Bruno | Maxi | Gabriel | Santi Alfonso | Santi Lopez | German | Estimación
Crear una penca | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5
Baja de participantes | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3
Unirse a Penca | 5 | 8 | 13 | 20 | 13 | 8 | 8 | 13
Ver ranking de la penca | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 13 | 5 | 8
Envío de invitaciones para sumarse a la penca | 3 | 5 | 8 | 13 | 8 | 5 | 5 | 8
Ver partidos del día | 8 | 13 | 5 | 8 | 8 | 13 | 5 | 8
Aceptar o rechazar invitación a una penca | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5